## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO
OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO ROSÁRIO |  |  |  | FOLHA Nº: | 01/01.
LOCAL: PRAÇA WENCESLAU BRÁZ, ROSÁRIO, AREADO/MG |  |  |  | DATA: | 2024-07-30
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | PLACA DE OBRA – FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS. | U | 1 | VER MEMORIAL ANEXO
1.2 | ED-50163 | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150x150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO. | M | 268.62 | VER MEMORIAL ANEXO
2.0 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1 | ED-4843 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 40.19 | VER MEMORIAL ANEXO
2.2 | ED-48480 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 637.82 | VER MEMORIAL ANEXO
2.3 | RO-41599 | Demolição de concreto simples | M3 | 0.75 | VER MEMORIAL ANEXO
2.4 | ED-51131 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 60.07 | VER MEMORIAL ANEXO
2.5 | ED-29229 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3 | 60.07 | VER MEMORIAL ANEXO
3.0 |  | CORTES DE TERRA
3.1 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 1.47 | VER MEMORIAL ANEXO
4.0 |  | ESTRUTURAS EM CONCRETO E AMARRAÇÕES
4.1 | ED-29548 | Pilares a serem realizados para suportar aterro- CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 21.88 | VER MEMORIAL ANEXO
4.2 | ED-29551 | Pilares a serem realizados para suportar aterro- CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 76.58 | VER MEMORIAL ANEXO
4.3 | ED-49643 | Pilares a serem realizados para suportar aterro- FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 8.92 | VER MEMORIAL ANEXO
4.4 | ED-49804 | Pilares a serem realizados para suportar aterro - PILARES-FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.87 | VER MEMORIAL ANEXO
4.5 | ED-29551 | Vigas de respaldo e amarração. Aqui 2 fiadas de ferro de 10mm - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 86.15 | VER MEMORIAL ANEXO
4.6 | ED-48392 | Vigas de respaldo e amarração – CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, (FBK 4, 5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO | M2 | 13.26 | VER MEMORIAL ANEXO
5.0 |  | ALVENARIAS
5.1 | ED-48193 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 16.47 | VER MEMORIAL ANEXO
5.2 | ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 37.77 | VER MEMORIAL ANEXO
6.0 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1 | ED-50174 | PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 83.78 | VER MEMORIAL ANEXO
,
7.0 |  | ATERROS E CAMADA DE BRITA PARA ONDE PARQUINHO
7.1 | RO-43429 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | M3 | 34.15 | VER MEMORIAL ANEXO
7.2 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M3 | 9.99 | VER MEMORIAL ANEXO
8.0 |  | PISOS E GRAMADO
8.1 | COMP.001 | PISO EMBORRACHADO DRENANTE COLORIDO, PARA RECEBER O PARQUINHO | M2 | 199.89 | VER MEMORIAL ANEXO
8.2 | ED-13286 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 637.82 | VER MEMORIAL ANEXO
8.3 | ED-50586 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 20.9 | VER MEMORIAL ANEXO
8.4 | ED-50581 | REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COM UMA (1) COR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 616.92 | VER MEMORIAL ANEXO
8.5 | ED-50437 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | M2 | 511.25 | VER MEMORIAL ANEXO
9.0 |  | RECOMPOSIÇÃO DE BLOQUETES E REALIZAÇÃO DE FAIXA ELEVADA EM CBUQ
9.1 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M2 | 47.6 | VER MEMORIAL ANEXO
9.2 | RO-14019 | Concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ (Execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados e material betuminoso, exclui transporte dos agregados e do material betuminoso até usina e da massa pronta até a pista) | M3 | 6.97 | VER MEMORIAL ANEXO
9.3 | RO-51228 | Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | M2 | 54.83 | VER MEMORIAL ANEXO
9.4 | RO-51229 | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso,exclusive transporte do material betuminoso) | M2 | 54.83 | VER MEMORIAL ANEXO
9.5 | RO-14037 | Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte de 30,10 a 40,00 km (volume compactado) | M3 | 327.59 | VER MEMORIAL ANEXO
10.0 |  | TUBO DE PVC PARA PASSAGEM DE ÁGUA DE CHUVA ENTRE MEIO FIO E FAIXA ELEVADA
10.1 | ED-50105 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 13.6 | VER MEMORIAL ANEXO
11.0 |  | SOLEIRAS E PEITORIS
11.1 | ED-50993 | PEITORIL DE ARDÓSIA E = 2 CM= 434,01m DE EXTENSÃO x 0,20M DE LARGURA MÉDIA | M2 | 86.8 | VER MEMORIAL ANEXO
12.0 |  | CHAPISCO/ EMBOÇO/ REBOCO
12.1 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 107.88 | VER MEMORIAL ANEXO
12.2 | ED-50762 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 107.88 | VER MEMORIAL ANEXO
13.0 |  | SERRALHERIA
13.1 | ED-32098 | GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA – AQUI CONTENDO PORTÃO DE CORRER NO MESMO DESENHO DO GRADIL | M | 71.14 | VER MEMORIAL ANEXO
13.2 | ED-50935 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA (AQUI SERÁ FIXADO NO GRADIL), INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | M | 5.3 | VER MEMORIAL ANEXO
14.0 |  | PINTURA
14.1 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 107.88 | VER MEMORIAL ANEXO
14.2 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 194.28 | VER MEMORIAL ANEXO
14.3 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 63.32 | VER MEMORIAL ANEXO
14.4 | ED-50459 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 63.25 | VER MEMORIAL ANEXO
15.0 |  | PLACAS
15.1 | ED-50644 | PLACA DE ALUMÍNIO, DIMENSÃO (15X15)CM, COM PICTOGRAMA EM PELÍCULA ADESIVA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | U | 2 | VER MEMORIAL ANEXO
16.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
16.1 | ED-15450 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-1, PADRÃO SEE-MG, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 130CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO | U | 3 | VER MEMORIAL ANEXO
MAYRA JUNQUEIRA PEREIRA AGUIAR
ARQUITETA E UBANISTA
CAU/MG A40518-3
DOUGLAS ÁVILA MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 01/01.
OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO ROSÁRIO |  |  |  | DATA: |  | 2024-07-30
LOCAL: PRAÇA WENCESLAU BRÁZ, ROSÁRIO, AREADO/MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO SUL - OUTUBRO/2023 e ABRIL/2024 - SEM DESONERAÇÃO. |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 4% | BDI: | 23.73%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.1 | ED-28427 | PLACA DE OBRA – FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS. | U | 1 | 0 | 0 | 0
1.2 | ED-50163 | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150x150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO. | M | 268.62 | 0 | 0 | 0
2.0 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | 0 | 0
2.1 | ED-4843 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 40.19 | 0 | 0 | 0
2.2 | ED-48480 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 637.82 | 0 | 0 | 0
2.3 | RO-41599 | Demolição de concreto simples | M3 | 0.75 | 0 | 0 | 0
2.4 | ED-51131 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 60.07 | 0 | 0 | 0
2.5 | ED-29229 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3 | 60.07 | 0 | 0 | 0
3.0 |  | CORTES DE TERRA |  |  |  | 0 | 0
3.1 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 1.47 | 0 | 0 | 0
4.0 |  | ESTRUTURAS EM CONCRETO E AMARRAÇÕES |  |  |  | 0 | 0
4.1 | ED-29548 | Pilares a serem realizados para suportar aterro- CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 21.88 | 0 | 0 | 0
4.2 | ED-29551 | Pilares a serem realizados para suportar aterro- CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 76.58 | 0 | 0 | 0
4.3 | ED-49643 | Pilares a serem realizados para suportar aterro- FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 8.92 | 0 | 0 | 0
4.4 | ED-49804 | Pilares a serem realizados para suportar aterro - PILARES-FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.87 | 0 | 0 | 0
4.5 | ED-29551 | Vigas de respaldo e amarração. Aqui 2 fiadas de ferro de 10mm - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 86.15 | 0 | 0 | 0
4.6 | ED-48392 | Vigas de respaldo e amarração – CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, (FBK 4, 5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO | M2 | 13.26 | 0 | 0 | 0
5.0 | 0 | ALVENARIAS |  |  |  | 0 | 0
5.1 | ED-48193 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 16.47 | 0 | 0 | 0
5.2 | ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 37.77 | 0 | 0 | 0
6.0 | 0 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
6.1 | ED-50174 | PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 83.78 | 0 | 0 | 0
7.0 | ED-50174 | ATERROS E CAMADA DE BRITA PARA ONDE PARQUINHO |  |  |  | 0 | 0
7.1 | RO-43429 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | M3 | 34.15 | 0 | 0 | 0
7.2 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M3 | 9.99 | 0 | 0 | 0
8.0 |  | PISOS E GRAMADO |  |  |  |  | 0
8.1 | COMP.001 | PISO EMBORRACHADO DRENANTE COLORIDO, PARA RECEBER O PARQUINHO | M2 | 199.89 | 0 | 0 | 0
8.2 | ED-13266 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 637.82 | 0 | 0 | 0
8.3 | ED-80586 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 20.9 | 0 | 0 | 0
8.4 | ED-50581 | REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COM UMA (1) COR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 616.92 | 0 | 0 | 0
8.5 | ED-50437 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | M2 | 511.25 | 0 | 0 | 0
9.0 |  | RECOMPOSIÇÃO DE BLOQUETES E REALIZAÇÃO DE FAIXA ELEVADA EM CBUQ |  |  |  |  | 0
9.1 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M2 | 47.6 | 0 | 0 | 0
9.2 | RO-14019 | Concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ (Execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados e material betuminoso, exclui transporte dos agregados e do material betuminoso até usina e da massa pronta até a pista) | M3 | 6.97 | 0 | 0 | 0
9.3 | RO-51226 | Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | M2 | 54.83 | 0 | 0 | 0
9.4 | RO-51229 | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso,exclusive transporte do material betuminoso) | M2 | 54.83 | 0 | 0 | 0
9.5 | RO-14037 | Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte de 30,10 a 40,00 km (volume compactado) | M3 | 327.59 | 0 | 0 | 0
10.0 |  | TUBO DE PVC PARA PASSAGEM DE ÁGUA DE CHUVA ENTRE MEIO FIO E FAIXA ELEVADA |  |  |  |  | 0
10.1 | ED-50105 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 13.6 | 0 | 0 | 0
11.0 |  | SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |  | 0
11.1 | ED-50993 | PEITORIL DE ARDÓSIA E = 2 CM= 434,01m DE EXTENSÃO x 0,20M DE LARGURA MÉDIA | M2 | 86.8 | 0 | 0 | 0
12.0 |  | CHAPISCO/ EMBOÇO/ REBOCO |  |  |  |  | 0
12.1 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 107.88 | 0 | 0 | 0
12.2 | ED-50762 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 107.88 | 0 | 0 | 0
13.0 |  | SERRALHERIA |  |  |  |  | 0
13.1 | ED-32096 | GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA – AQUI CONTENDO PORTÃO DE CORRER NO MESMO DESENHO DO GRADIL | M | 71.14 | 0 | 0 | 0
13.2 | ED-50935 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA (AQUI SERÁ FIXADO NO GRADIL), INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | M | 5.3 | 0 | 0 | 0
14.0 |  | PINTURA |  |  |  |  | 0
14.1 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 107.88 | 0 | 0 | 0
14.2 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 194.28 | 0 | 0 | 0
14.3 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 63.32 | 0 | 0 | 0
14.4 | ED-50459 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 63.25 | 0 | 0 | 0
15.0 |  | PLACAS |  |  |  |  | 0
15.1 | ED-50644 | PLACA DE ALUMÍNIO, DIMENSÃO (15X15)CM, COM PICTOGRAMA EM PELÍCULA ADESIVA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | U | 2 | 0 | 0 | 0
16.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0
16.1 | ED-15450 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-1, PADRÃO SEE-MG, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 130CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO | U | 3 | 0 | 0 | 0
#REF!
TOTAL |  | TOTAL |  |  |  |  | 0
MAYRA JUNQUEIRA PEREIRA AGUIAR
ARQUITETA E UBANISTA
CAU/MG A40518-3
DOUGLAS ÁVILA MOREIRA
|  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  | RRT 14113609
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 0 | DATA: |  |  | 2024-07-30 | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO ROSÁRIO |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 5 MESES
LOCAL: PRAÇA WENCESLAU BRÁZ, ROSÁRIO, AREADO/MG
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | Físico % | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | CORTES DE TERRA | Físico % | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | ESTRUTURAS EM CONCRETO E AMARRAÇÕES | Físico % | #DIV/0! | 65% | 35% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | ALVENARIAS | Físico % | #DIV/0! | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Físico % | #DIV/0! | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 | ATERROS E CAMADA DE BRITA PARA ONDE PARQUINHO | Físico % | #DIV/0! | 0% | 90% | 10% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | PISOS E GRAMADO | Físico % | #DIV/0! | 0% | 15% | 85% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.0 | RECOMPOSIÇÃO DE BLOQUETES E REALIZAÇÃO DE FAIXA ELEVADA EM CBUQ | Físico % | #DIV/0! | 0% | 0% | 25% | 75% | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | TUBO DE PVC PARA PASSAGEM DE ÁGUA DE CHUVA ENTRE MEIO FIO E FAIXA ELEVADA | Físico % | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.0 | SOLEIRAS E PEITORIS | Físico % | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.0 | CHAPISCO/ EMBOÇO/ REBOCO | Físico % | #DIV/0! | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.0 | SERRALHERIA | Físico % | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% |  | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.0 | PINTURA | Físico % | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% |  | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.0 | PLACAS | Físico % | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% |  | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | #DIV/0! | 0% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Observações:
| MAYRA JUNQUEIRA PEREIRA AGUIAR | [5 empty] | RRT 14113609
ARQUITETA E UBANISTA
CAU/MG A40518-3
DOUGLAS ÁVILA MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos