## -
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Areado |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01 |  | ISS: 4%
OBRA: PINTURA EXTERNA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO VENERANDO BRAZ DA SILVEIRA |  |  |  |  | DATA: FEVEREIRO/2024
LOCAL: PRAÇA WENCESLAU BRAZ |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SUL - 08/2023 (SETOP) |  |  |  | ( X ) | DIRETA | ( ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES | [5 empty] | LDI | 23.93%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID | 1 | 1396.17 | 1730.27 | 1730.27
SUBTOTAL 1 |  |  |  |  | 1730.27 |  |  | 1730.27
2 | 2 | ANDAIME |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | ED-48246 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA | M² | 1322.5 | 10.01 | 12.41 | 16412.23
SUBTOTAL 2 |  |  |  |  | 16412.23 |  |  | 16412.23
3 | 3 | PINTURA |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 2805.68 | 15.14 | 18.76 | 52634.56
3.2 | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M² | 2805.68 | 2.97 | 3.68 | 10324.9
3.3 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 2805.68 | 6.82 | 8.45 | 23708
3.4 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 125.94 | 36.7 | 45.48 | 5727.75
3.5 | ED-50508 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA | M² | 125.94 | 5.01 | 6.21 | 782.09
3.6 | COMPOSIÇÃO | PINTURA LETREIROS | M² | 48.56 | 12.63 | 15.65 | 759.96
SUBTOTAL 3 |  |  |  |  | 93937.26 |  |  | 93937.26
4 | 4 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 112079.76 | 5.95
4.1 | ED-50157 | FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO ISOLAMENTO DE ÁREA, EXCLUSIVE SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO | M | 368 | 2.79 | 3.46 | 1273.28 |  | 14.75
SUBTOTAL 4 |  |  |  |  | 1273.28
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 113353.04 |  | 5.3
Areado, 20/02/2024 | [8 empty] | 7.65
DOUGLAS ÁVILA MOREIRA - PREFEITO MUNICIPAL DE AREADO/MG
33.65
SARAH SIQUEIRA SALGADO SOUZA-CREA-MG: 247.932/D
Note on H29: Engenheira: Conferir a soma

## Planilha Orcamentaria Muro 2x
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Areado |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01 |  | ISS: 4%
OBRA: PINTURA EXTERNA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO VENERANDO BRAZ DA SILVEIRA |  |  |  |  | DATA: FEVEREIRO/2024
LOCAL: PRAÇA WENCESLAU BRAZ |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SUL - 08/2023 (SETOP) |  |  |  | ( X ) | DIRETA | ( ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES | [5 empty] | LDI | 23.93%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID | 1 | 1396.17 | 1730.27 | 1730.27
SUBTOTAL 1 |  |  |  |  | 1730.27 |  |  | 1730.27
2 | 2 | ANDAIME |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | ED-48246 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA | M² | 1322.5 | 10.01 | 12.41 | 16412.23
SUBTOTAL 2 |  |  |  |  | 16412.23 |  |  | 16412.23
3 | 3 | PINTURA |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 2805.68 | 15.14 | 18.76 | 52634.56
3.2 | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M² | 2805.68 | 2.97 | 3.68 | 10324.9
3.3 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 2805.68 | 6.82 | 8.45 | 23708
3.4 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 125.94 | 36.7 | 45.48 | 5727.75
3.5 | ED-50508 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA | M² | 125.94 | 5.01 | 6.21 | 782.09
3.6 | COMPOSIÇÃO | PINTURA LETREIROS | M² | 48.56 | 12.63 | 15.65 | 759.96
SUBTOTAL 3 |  |  |  |  | 93937.26 |  |  | 93937.26
4 | 4 | SINALIZAÇÃO
4.1 | ED-50157 | FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO ISOLAMENTO DE ÁREA, EXCLUSIVE SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO | M | 368 | 2.79 | 3.46 | 1273.28
SUBTOTAL 4 |  |  |  |  | 1273.28 |  |  | 1273.28
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 113353.04 | 112079.76 | 5.95
Areado, 21/02/2024 | [8 empty] | 14.75
5.3
| DOUGLAS ÁVILA MOREIRA - PREFEITO MUNICIPAL DE AREADO/MG | [7 empty] | 7.65
SARAH SIQUEIRA SALGADO SOUZA-CREA-MG: 247.932/D
33.65
Note on H29: Engenheira: Conferir a soma

## Cronograma
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Areado |  | VALOR DO SERVIÇO: |  | 113353.04
OBRA: PINTURA EXTERNA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO VENERANDO BRAZ DA SILVEIRA |  | LOCAL: PRAÇA WENCESLAU BRAZ |  | EXECUÇÃO: 3 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.526% | 100% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 1730.27 | 1730.27 | 0 | 0 | 113353.04
2 | ANDAIME | Físico % | 14.48% | 33.33% | 33.33% | 33.34%
|  | Financeiro | 16412.23 | 5470.1963 | 5470.1963 | 5471.8375
3 | PINTURA | Físico % | 82.87% | 33.33% | 33.33% | 33.34%
|  | Financeiro | 93937.26 | 31309.2888 | 31309.2888 | 31318.6825
4 | SINALIZAÇÃO | Físico % | 1.123% | 100% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 1273.28 | 1273.28 | 0 | 0
PREVISTO NO PERÍODO |  | Físico % | 100% | 35.1% | 32.45% | 32.46% | 100% | 100%
|  | Financeiro | 113353.04 | 39783.035 | 36779.485 | 36790.52 | 113353.04 | 113353.04
|  | Acumulado % |  | 35.1% | 67.54% | 100%
|  | Acumulado |  | 39783.035 | 76562.52 | 113353.04
MEDIDO NO PERÍODO |  | Físico %
Financeiro
Acumulado %
Acumulado
| AREADO, 21/02/2024 | Observações:
DOUGLAS ÁVILA MOREIRA - PREFEITO MUNICIPAL DE AREADO/MG
SARAH SIQUEIRA SALGADO SOUZA-ENGENHEIRA CIVIL - CREA-MG: 247.932/D
I
l

## Composição
COMPOSIÇÃO ITEM PINTURA LETREIROS
PLANILHA REFERÊNCIA - SINAPI 12-2023
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO
SINAPI-I 12874 | PINTOR DE LETREIROS (HORISTA) | H | 19.99
SINAPI 95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. | M² | 12.43
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO - PINTURA DE LETREIROS
TIPO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | COEFICIENTE | VALOR TOTAL
SINAPI-I | PINTOR DE LETREIROS (HORISTA) | H | 19.99 | 0.01 | 0.1999
SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. | M² | 12.43 | 1 | 12.43
CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  |  |  | 12.6299
DOUGLAS ÁVILA MOREIRA - PREFEITO MUNICIPAL DE AREADO/MG
SARAH SIQUEIRA SALGADO SOUZA-ENGENHEIRA CIVIL - CREA-MG: 247.932/D
PLANILHA REFERÊNCIA - ITEM 93200 DA PLANILHA DE COMPOSIÇÕES SINAPI 01/2022
01.FUES.VERG.019/01 | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | M |  | Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | Com Custo
COMPOSICAO | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 0,0035000
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0430000
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0090000
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO
Composição 01 |  | MÃO DE OBRA PARA APLICAÇÃO DO SELANTE | M |  | Preço unitário | Com Custo | Custo Total
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0430000 | 23.1 | 0.9933 | 1.1446
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0090000 | 16.81 | 0.15129
Note on E38: Engenheira: Para aplicar 1 metro de argamassa em bisnaga, gasta-se 0,043h de pedreiro.
Note on E44: Engenheira: Para aplicar 1 metro de selante, gasta-se 0,043h de pedreiro.

## Memória de cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
FACHADA FRONTAL - ÁREA PAREDES |  |  | ESQUADRIAS
| Paredes | Desconto Esquadrias |  | Área bruta | Área útil (m²)
Geral | 295.4836 | 25.7564 | Fachada frontal | 31.5564 | 15.7782
Beiral | 31.8 |  | Fachada fundos | 18.45 | 9.225
Rampa | 90.541 | 5.8 | Fachada Lateral Esquerda | 75.51 | 54.03
TOTAL | 417.8246 | m² | Fachada Lateral Direita | 57.57 | 35.83
|  |  | Portão Muro | 11.076 | 11.076
FACHADA FUNDOS - ÁREA PAREDES |  |  | TOTAL |  | 125.9392
| Paredes | Desconto Esquadrias
Geral | 302.79 | 18.45 | CANTEIROS
Beiral | 15.9 |  | Canteiro | Área (m²)
TOTAL | 318.69 | m² | Canteiro 01 | 22.835
|  |  | Canteiro 02 | 31.867
FACHADA L. ESQUERDA - ÁREA PAREDES |  |  | Canteiro 03 | 6.7795
| Paredes | Desconto Esquadrias | Canteiro 04 | 41.1309 | 25.37
Geral | 371.2 | 75.51 | Canteiro 05 | 56.561 | 10.62
Beiral | 27.7 |  | Canteiro 06 | 22.688
Pilares | 19.475 |  | TOTAL | 181.8614
TOTAL | 418.375 | m²
FACHADA L. DIREITA - ÁREA PAREDES |  |  | MURO
| Paredes | Desconto Esquadrias | Muro 01 | 98.903
Geral | 389.15 | 57.56 | Muro 02 | 125.68
Beiral | 27.7 |  | Muro 03 | 33.3
Pilares | 19.475 |  | Muro 04 | 193.8
TOTAL | 436.325 | m² | ÁREA MURO | 903.366 | 451.683 | 451.683 | 903.366
TOTAL FACHADAS | 1591.2146 | m²
|  |  | EDIFICAÇÕES |  |  | 3975.448
|  |  | Edificação 01 | 62.64
|  |  | Edificação 02 | 66.6
ANDAIME |  |  | TOTAL | 129.24
1322.5 | m²
|  |  | TOTAL PINTURA | 2805.682 |  | 1036.566 | 903.366
1218.4274
2938.882
132
2937.682